## 工具组工作安排
工作类别 | 工作列表 | 参与人员 | 平台 | 时间节点 | 工作描述 | 备注
研究 | Unity崩溃报告系统研究 |  | Android/IOS |  | 需要研究的课题： 1.Unity编译C#脚本的原理和机制。 2.Mono框架运行C#脚本的机制和异常处理。 3.移动平台CPU架构和指令研究。 | 目前我们有C++崩溃报告系统，可以采集到Flexi引擎的崩溃 并对崩溃进行解析帮助项目快速解决问题，这套系统对UE4 引擎同样适用，但是对Unity引擎就不起作用了，原因是 Unity引擎使用C#作为游戏开发语言，使用mono框架运行 C#，当发生崩溃的时候我们C++崩溃报告系统只能获取到 mono框架崩溃的地方，但是无法定位到C#中的崩溃，所以 我们需要对mono框架进行研究开发出一套能够采集和定位 Unity引擎C#崩溃的报告系统，帮助项目快速解决问题。
| 游戏卡顿报告系统研究 |  | Android/IOS
| 设备性能评级系统 |  | Android/IOS/windows |  | 通过设备的CPU、GPU、内存、系统、 等等各种信息计算当前设备的整体 性能供游戏使用。
开发 | 7z打包系统 | 龚响雷 | Android/IOS/Windows
| MobileSnailSDK重构 | 郭霖、陈聪、陶杰 | Android/IOS/Windows
| 平台通用程序框架开发 | 李波 | Android/IOS/Windows | 2016-09-01
| 上海语音库服务器压力测试和接入游戏服务器 | 陈伟 | Windows | 2016-08-01
| 上海语音库客户端接入和调试 | 郭霖、沈杰、 | Android/IOS/Windows | 2016-08-01
| 基于7z压缩算法的新包系统开发 | 龚响雷 | Android/IOS/Windows
| 战网客户端主应用程序 | 龚响雷 | Windows |  | 重构：将官方版和Steam合并
| 战网客户端登录程序 | 龚响雷 | Windows |  | 重构：将官方版和Steam合并
维护 | breakpad dump采集 | 李波 | Android/IOS | 长期（经常维护） | 设备硬件升级或者系统升级都要及 时检查当前功能是否正常和支持， 特别是Android设备众多，以及 系统版本不统一更容易出问题， 同时要修改工具中的bug。
| 移动平台打包系统 | 陈聪、陶杰 | Android/IOS/ | 长期（经常维护） | 1.更新器内存管理改为自动管理，项目不需要调用uninit之类的方法进行资源释放，避免项目漏调造成内存泄露。 2.更新器接口和更新状态重构，目前对外状态较多，而很多状态游戏即使知道了也不能做什么，所以这些状态将 将在内部处理，不再由游戏处理。 3.支持UE4引擎的包系统。
| 登录器 | 陈伟 | Windows | 长期（经常维护） | 1.协助新项目对接。 2.协助项目、计费解决问题。 3.bug修复。
| Chargesdk | 陈伟 | Windows | 长期（经常维护） | 协助代理游戏接入公司登陆计费系统使用，提供sdk方便调用，项目开发过程支持 | 实现与登录器对接，自研游戏与登录器对接 模块由服务器引擎做掉，代理游戏服务器各 不相同，开发sdk提高效率，其中sdk分为2 个版本：dll版本，http服务版本
| 压力测试工具 | 陈伟 | Windows | 长期（有需求时维护） | 提供登录器，chargesdk，计费相关功能性能测试
| 手游更新器 | 龚响雷 | Android/IOS/Windows/WP | 长期（经常维护） | 需要根据平台特性和游戏需求不断 进行优化和功能修改。
| 手游包系统 | 龚响雷 | Android/IOS/Windows/WP | 长期（经常维护） | 需要根据平台特性和游戏需求不断 进行优化和功能修改。
| 手游打包器 | 龚响雷 | Windows | 长期（有需求时维护） | 需要根据平台特性和游戏需求不断 进行优化和功能修改。
| u3d手游更新器 | 龚响雷 | Android/IOS/Windows | 长期（有需求时维护） | 用于U3D资源更新，目前在试用阶段，尚未正式应用
| u3d手游打包器 | 龚响雷 | Windows | 长期（有需求时维护） | 用于U3D资源打包
| GMCC（服务器+客户端+第三方接入库） | 陶杰 | WIN32平台 | 长期（经常维护） | 进行程序的升级优化和bug修复 | 客服工具。玩家呼叫GM，查看在线服务器玩家，聊天、邮件监控，发布广播，踢人，禁言，限时登陆等。
| NxWatch（服务器） | 陶杰 | WIN32平台/Linux平台 | 长期（经常维护） | 进行程序的升级优化和bug修复 | 监控工具服务端。和游戏服务器部署一起，开关服，部署服务器，监控游戏各进程资源占用，系统信息等。
| NxMonitor（客户端） | 陶杰 | WIN32平台 | 长期（经常维护） | 进行程序的升级优化和bug修复 | 监控工具客户端。运维通过工具操作开关服，服务器资源更新，监控进程信息等
| 状态服（服务器） | 陶杰 | WIN32平台 | 长期（有需求时维护） | 目前已经稳定：有新需求或者有bug时进行维护 | 获取服务器列表工具服务端。游戏客户端请求服务器列表时返回指定服务器列表串。
| 状态服客户端库（客户端） | 陶杰 | WIN32/iOS/Android/PS4/WP | 长期（有需求时维护） | 目前已经稳定：有新需求或者有bug时进行维护 | 获取服务器列表工具客户端。游戏客户端静态库，调用库接口连接状态服获取服务器列表。
| 服务器列表维护工具 | 陶杰 | WIN32平台 | 长期（有需求时维护） | 目前已经稳定：有新需求或者有bug时进行维护 | 运维工具。运维使用，用来配置服务器列表。
| 角色列表服务器 | 陶杰 | WIN32平台/Linux平台 | 长期（有需求时维护） | 目前已经稳定：有新需求或者有bug时进行维护 | 获取玩家所有角色显示到游戏客户端服务器列表界面。
项目支持 | 天堂2性能测试、代码分析、问题解决 | 李波、陈聪、郭霖、龚响雷 | Android/IOS/Windows | 长期
| 九阴2项目支持 | 李波、陈聪、郭霖、龚响雷 |  | 长期
| 亲加语言服务端 | 陈伟 | windows服务器 | 长期 | 协助项目解决语音问题
通用任务 | 外部人员培训
组内人员培训
冻结的任务 | 登录器2.0 | 陈伟 | Windows | 无限期 | 1.提供性能 2.适配全球统一服 3.增强容错机制 | 目前主体功能已经开发完成，最主要的功能就是对全球统一服进行支持，但是现在的登录器都已经满足了游戏需求，而且稳定，并且全球服还没有投入使用，所以冻结改任务的开发，等待公司安排。

## 目前总的负责的工作
项目状态 | 目前工具组负责的工作块面
正在研究
正在开发
开发完成
经常维护
有需求时维护
偶尔维护
不维护
项目支持
负责人 | 工具/工作内容 | 平台 | 状态 | 说明 | SVN | 备注
李波 | breakpad | IOS/Android/WIN32 | 经常维护 | 程序崩溃时捕获C++崩溃数据，并提供符号导出和崩溃解析工具 | http://webgamed.svn.snail.com/2DMobileEngine/trunk/breakpad | 所有功能已经稳定，但是要跟着系统版和硬件进行不断的维护。
李波 | ResourceCheck | WIN32平台 | 偶尔维护 | 游戏资源信息检查工具，检索出游戏图片资源的各种信息。 | http://webgamed.svn.snail.com/2DMobileEngine/trunk/ResourceCheck | 已经开发完成，不需要经常维护。
李波 | 天堂2性能测试和优化 | IOS/Android/WIN32 | 项目支持 | 分析项目的内存占用,CPU占用，内存泄露以及崩溃等问题并修复。
李波 | 九阴2性能测试和优化 | IOS/Android/WIN32 | 项目支持 | 分析项目的内存占用,CPU占用，内存泄露以及崩溃等问题并修复。
李波 | Android动态分辨率模块 | Android | 有需求时维护 | 动态修改游戏渲染分辨率，提高渲染效率。 | http://webgamed.svn.snail.com/2DMobileEngine/trunk/DynamicResolution
李波 | Dump统计工具 | WIN32平台 | 偶尔维护 |  | http://webgamed.svn.snail.com/2DMobileEngine/trunk/DumpConsole
李波 | 平台通用程序框架 | IOS/Android/WIN32 | 正在开发 | 提高平台各种操作，游戏无需再对平台和SDK进行对接 | http://dyjszx.svn.snail.com/UAF/UniversalApplicationFramework_C99 | 主体功能已经全部开发完成，现在正在开发第三方工具接入
陈伟 | 登录器 | windows服务器 | 经常维护 | 游戏新sdk接入开发，游戏新计费功能开发，项目接入支持及解决线上运营问题 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/13_计费系统/ChargeAS2 | 所有功能已经稳定，但是要跟着项目出版本，同时协助运维解决问题
陈伟 | Chargesdk | windows服务器 | 经常维护 | 代理游戏接入公司登陆计费系统使用，提供sdk方便调用，项目开发过程支持 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/13_计费系统/ChargeSDK | 所有功能已经稳定，但是要根据项目需求增加新接口，同时需要厂商排查问题
陈伟 | 登录器2.0 | windows服务器 | 正在开发 | 第一版本已经在外网熊猫游戏使用，还需要优化加入渠道商sdk，负载均衡 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/13_计费系统/ChargeAS3 | 需要重写结构
陈伟 | 亲加语言服务端 | windows服务器 | 有需求时维护 | 目前主要是维持现状，协助解决异常问题 | http://serverengine.snail.com/svn/FsVoice | 项目支持
陈伟 | 压力测试工具 | WIN32平台 | 有需求时维护 | 提供登录器，chargesdk，计费相关功能性能测试 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/13_计费系统/计费系统_小工具 | 性能测试自动化工具
龚响雷 | 手游更新器 | IOS/Android/WIN32/Wphone | 经常维护 | 手游项目资源更新模块 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/UpdateModul/通用更新器/手游通用更新器/UpdateSys | 所有功能已经稳定，但需要根据项目需求做功能扩展
龚响雷 | 手游包系统 | IOS/Android/WIN32/Wphone | 经常维护 | 手游项目包系统模块 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/UpdateModul/通用更新器/手游通用更新器/SnailPackageSys | 所有功能已经稳定
龚响雷 | 手游打包器 | WIN32平台 | 有需求时维护 | 手游项目资源打包工具 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/UpdateModul/手游打包器/手游打包器开发 | 所有功能已经稳定，但需要根据项目需求做功能扩展
龚响雷 | u3d手游更新器 | IOS/Android/WIN32 | 开发完成 | u3d手游项目的资源更新模块，目前在试用阶段，尚未正式应用 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/UpdateModul/通用更新器/手游通用更新器/unity3d更新器/UpdateSys_Dll | 已经开发完成
龚响雷 | u3d手游打包器 | WIN32平台 | 开发完成 | u3d手游项目资源打包工具 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/UpdateModul/手游打包器/手游打包器开发_U3D | 已经开发完成
龚响雷 | 战网客户端主应用程序 | WIN32平台 | 正在开发 | 战网客户端主程序，包含游戏下载、更新、启动；账号绑定等功能 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/蜗牛战网/BattleNet | 正在开发
龚响雷 | 战网客户端登录程序 | WIN32平台 | 正在开发 | 战网客户端账号登录程序 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/蜗牛战网/BattleNet | 正在开发
龚响雷 | 7z压缩算法 | IOS/Android/WIN32/Wphone | 正在开发 | 手游项目包系统模块压缩算法改进，涉及到打包器、包系统和更新模块的改动 |  | 正在研究
龚响雷 | 手游更新器、包系统、打包器应用 | IOS/Android/WIN32 | 项目支持
郭霖 | MobileSDK升级维护 | Android | 经常维护 | 各项目必接的SDK，包括采集、更新、推送、帮助接口等功能。 | http://mobile-sdk.svn.snail.com/mobileSDK/android/Tech-Center/MobileSDK
陶杰 | GMCC（服务器+客户端+第三方接入库） | WIN32平台 | 经常维护 | 客服工具。玩家呼叫GM，查看在线服务器玩家，聊天、邮件监控，发布广播，踢人，禁言，限时登陆等。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/GMCC最新版 | 所有功能已完成，客服有新需求时更新版本，负责各个项目接入联调，内网部署服务器配合质检测试，协助运维部署服务器。
陶杰 | NxWatch（服务器） | WIN32平台/Linux平台 | 经常维护 | 监控工具服务端。和游戏服务器部署一起，开关服，部署服务器，监控游戏各进程资源占用，系统信息等。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/security/src/ssp/NxWatch | 所有功能已完成，运维或项目有新需求时更新版本，负责各个项目接入联调，内网部署服务器配合质检测试。
陶杰 | NxMonitor（客户端） | WIN32平台 | 经常维护 | 监控工具客户端。运维通过工具操作开关服，服务器资源更新，监控进程信息等。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/03_ProMgrTools/五街区工具/NxMonitor | 所有功能已完成，运维或项目有新需求时更新版本，负责各个项目接入联调，内网部署服务器配合质检测试。
陶杰 | 状态服（服务器） | WIN32平台 | 有需求时维护 | 获取服务器列表工具服务端。游戏客户端请求服务器列表时返回指定服务器列表串。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/新人SVN使用/ServerStateProvider | 所有功能已完成，负责各个项目接入联调，内网部署服务器。
陶杰 | 状态服客户端库（客户端） | WIN32/iOS/Android/PS4/WP | 有需求时维护 | 获取服务器列表工具客户端。游戏客户端静态库，调用库接口连接状态服获取服务器列表。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/UpdateModul/通用更新器/QueryServerStateInfo | 所有功能已完成，项目有新需求时更新，负责项目接入联调测试。
陶杰 | 服务器列表维护工具 | WIN32平台 | 有需求时维护 | 运维工具。运维使用，用来配置服务器列表。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/运维工具/游戏服务器列表控制工具 | 所有功能已完成，运维有新需求时更新，负责内网管理各项目服务器列表。
陶杰 | 角色列表服务器 | WIN32平台/Linux平台 | 有需求时维护 | 获取玩家所有角色显示到游戏客户端服务器列表界面。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/新人SVN使用/AccountRoles | 所有功能已完成，项目有需要时接入，配合运维部署服务器。
陶杰 | CollectSDK(PC采集) | WIN32平台 | 开发完成 | 采集游戏客户端的数据。包括行为采集，广告采集，崩溃采集。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/PC采集模块 | 卡顿采集还未开发，目前还没有项目接入。
陶杰 | 7Z（打包器&更新器） | WIN32平台 | 开发完成 | 将7z压缩应用于打包器和更新器。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/蜗牛战网/战网更新模块 | 已完成。
陶杰 | 一键合并SDK | WIN32平台 | 开发完成 | Android合包工具。将游戏包和渠道包合并。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/01_资源管理工具/通用工具/AnySDK | 所有功能已完成。有需求时更新版本。
陶杰 | FsAgent进程Linux版本开发 | Linux平台 | 开发完成 | FsAgent（采集系统信息）进程开发Linux版本。 | http://serverengine.snail.com/svn/FsService/branches/FsServerEngineDataCollect_v20160308 | 已完成。
陶杰 | HJ_Tool | WIN32平台 | 偶尔维护 | 角色导入导出数据分析工具。 | http://tool.svn.snail.com/toolssvn/tools/03_ProMgrTools/黑金/HJ_Tool | 项目有需求时更新。
陶杰 | PC卡顿采集 | WIN33平台 | 正在研究 | 还未开始研究
陈聪 | MobileSDK | IOS | 有需求时维护 | 游戏外平台相关性功能集合 | http://mobile-sdk.svn.snail.com/mobileSDK/SnailMobileLibrary/MobileSanilSDK/
陈聪 | 游戏自动发布平台 | IOS/Android/WIN32 | 正在开发 | 用于游戏平台发布以及渠道相关内容一整套解决方案 | http://mobile-sdk.svn.snail.com/mobileSDK/
陈聪 | 第三方SDK库 | IOS | 正在开发 | 用于游戏定制功能扩展性开发，如FaceBook,百度采集，inmobile等功能 | http://mobile-sdk.svn.snail.com/mobileSDK/extend
陈聪 | IOS卡顿监控 | IOS | 正在开发 | 用于游戏中性能监控模块开发 | http://mobile-sdk.svn.snail.com/mobileSDK/PerformanceMonitor
陈聪 | 九阴助手服务器 | 服务器 | 偶尔维护 | 用于九阴端游戏手机端辅助工具服务器相关内容 | http://m9yin.svn.snail.com/9YIN-MOBILE-CODE/server
陈聪 | 聊天语音IOS端库 | IOS | 正在开发 | 各游戏用于替换亲加语音的自研语音库IOS端封装 | 暂无
陈聪 | SDK接入及工具使用问题，平台相关问题解决 | IOS | 项目支持 | 主要解决自动发布平台，各SDK接入，游戏在IOS平台兼容性问题解决
沈杰 | Appstore游戏上架 | iOS | 经常维护 | 公司游戏项目程序提价Appstore审核
沈杰 | Anysdk | IOS | 偶尔维护 | 游戏项目对接Anysdk,完成初始化,登录,实名认证等操作 | http://mobile-sdk.svn.snail.com/mobileSDK/SnailMobileLibrary/SnailAnySDK/IOS
沈杰 | 支持天子移动和九阴真经决战光明顶 | iOS | 项目支持 | 协助项目出包，sdk对接及bug修复
沈杰 | iOS内购功能 | iOS | 项目支持 | 协助未对接计费sdk的游戏项目，完成apple渠道内购操作
刘世杰 | sgp反外挂系统 | win32/win64 | 有需求时维护 | 分析出现的外挂,加入到检测列表里,更新外挂特征表. | http://wnpro.svn.snail.com/wnProtect/ | 已经开发完成,根据需求维护
刘世杰 | upx与so加密器整和总体开发 | Android | 正在开发 | 用.so加密器加密完成后,在用upx加壳
刘世杰 | snailmon方舟客户端监控 | win32/win64 | 有需求时维护 | 有时候记录策略修改,需要更新,系统兼容 |  | 已经开发完成,根据需求维护
马江国 | SO加壳器 | Android | 正在开发 | 程序各个功能都已完成并且测试通过，最近正在封装功能代码，已实现整个代码段加密解密和指定函数运行过程中的加密解密 |  | 接下来需要真机环境下的测试